## Backlog
Projet | Titre | Description | Priorité | Étiquette | Échéance | Statut
Restitution graphe | Index sur CHECKSUM(DTA_1..4) | Accélérer LINE_VIS_GetNodesSuccessorsPredecessors | Haute | SQL | 2026-10-15 | Terminé
Restitution graphe | LINE_VIS_NodesList avec critère < 10 s | Limiter aux 1000 premières lignes filtrées | Haute | SQL | 2026-10-20 | En cours
Restitution graphe | Colonne txn_dta dans le graphe JS |  | Moyenne | front | 2026-10-31 | À faire
Restitution graphe | Comparer BFS bi / Dijkstra / A* | Refaire le benchmark avec des poids ≠ 1 | Basse | C# |  | Backlog
Suivi projet | Importer le backlog Excel | Remplir ce modèle puis cliquer sur « Importer Excel » | Moyenne | organisation | 2026-10-10 | À faire